## EDT
Matriz Estructura de descomposición de tareas EDT
Etapas | DIAS | HORAS POR ACTIVIDAD O ENTREGABLE |  |  |  |  | DICCIONARIO EDT
Fase de Planificación |  | Jefe de Proyecto | Coordinador de proyecto | Desarrollador FullStack | Desarrollador FullStack |  | ROL ACTOR | NOMBRE ACTOR
1.1 Acta de Constitución de Proyecto | 1 | 10 | 10 |  |  |  | Jefe de Proyecto | Patricio Suarez
1.1.1 Redacción del Acta de Constitución | [6 empty] | Coordinador de proyecto | Ignacio Cisternas
1.1.2 Definición del alcance del proyecto | [6 empty] | Desarrollador Full Stack | Patricio Suarez
1.1.3 Establecimiento de los objetivos y metas del proyecto | [6 empty] | Desarrollador Full Stack | Ignacio Cisternas
1.2 Aprobación del Acta | 1 | 10 | 10
1.2.1 Revisión interna del Acta
1.2.2 Aprobación consensuada del Acta
1.3 Definición de Requerimientos Generales | 2 | 20 | 20
1.3.1 Recolección de requerimientos
1.3.2 Documentación de requerimientos generales
1.3.3 Aprobación interna de los requerimientos
1.4 Organización del Equipo | 1 | 10 | 10
1.4.1 Definición de roles y responsabilidades
1.4.2 Asignación de recursos
1.4.3 Definición del cronograma de trabajo
1.4.4 Planificación de la comunicación interna
| 5 Dias | 50 Hrs | 50 Hrs
Fase de Análisis y diseño |  | Jefe de Proyecto | Coordinador de proyecto | Desarrollador FullStack | Desarrollador FullStack
2.1 Captura de Requerimientos Específicos | 2 | 20 | 20
2.1.2 Documentación de Requerimientos
2.1.3 Priorización de Requerimientos
2.1.4 Validación de Requerimientos
2.2 Documento de Arquitectura de Software | 3 | 30 | 30
2.2.1 Diseño de la Arquitectura General
2.2.2 Selección de Tecnologías
2.2.3 Diseño de la Infraestructura
2.2.4 Especificación de Interfaces
2.3 Documento de Casos de Uso | 2 | 20 | 20
2.3.1 Identificación de Actores
2.3.2 Creación de Casos de Uso
2.3.3 Diagramas de Casos de Uso
2.4 Prototipos | 1 | 10 | 10
2.4.1 Diseño de Prototipos de Interfaz
2.4.3 Pruebas de Usabilidad
2.4.4 Revisión y Ajustes
2.5 Propuesta ERS | 2 | 20 | 20
2.5.1 Redacción de la Propuesta ERS
2.5.2 Inclusión de Requisitos Funcionales
2.5.3 Inclusión de Requisitos No Funcionales
2.5.4 Revisión y Aprobación
| 10 Dias | 100 Hrs | 100 Hrs
Fase de Desarrollo |  | Jefe de Proyecto | Coordinador de proyecto | Desarrollador FullStack | Desarrollador FullStack | Diseñador
3.1 Desarrollo del Backend y Base de Datos | 10 |  |  | 100 | 100
3.1.1 Diseño del Modelo Relacional
3.1.1.1 Creación del diseño del modelo relacional de la base de datos, incluyendo entidades, relaciones y cardinalidades.
3.1.1.2 Definición de claves primarias y foráneas.
3.1.1.3 Normalización de tablas para evitar redundancia de datos.
3.1.2 Creación de la Base de Datos
3.1.2.1 Implementación de la base de datos en el sistema de gestión de base de datos seleccionado.
3.1.2.2 Creación de tablas, índices, vistas, y procedimientos almacenados.
3.1.2.3 Definición de triggers y reglas de negocio.
3.1.3 Desarrollo de la API Backend
3.1.3.1 Desarrollo de la API para la comunicación entre el frontend y la base de datos.
3.1.3.2 Implementación de servicios RESTful para la gestión de usuarios, pedidos, pagos, y distribución.
3.1.3.3 Manejo de autenticación y autorización en la API.
3.1.3.4 Integración de servicios externos como Google Maps, pasarelas de pago, y sistemas de notificación.
3.1.4 Implementación de Scripts y Automatización
3.1.4.1 Creación de scripts para la inicialización de la base de datos.
3.1.4.2 Desarrollo de scripts para la migración de datos y actualizaciones de esquemas.
3.1.4.3 Automatización de tareas recurrentes, como la limpieza de datos, generación de informes, y mantenimiento de la base de datos.
3.2 Desarrollo de Módulos de Usuario | 6 |  |  | 60 | 60
3.2.1 Registro y Autenticación
3.2.1.1 Implementación del registro de usuarios mediante correo electrónico, teléfono, y redes sociales.
3.2.1.2 Desarrollo del sistema de inicio de sesión utilizando correo, teléfono, o redes sociales.
3.2.1.3 Creación de la funcionalidad para la recuperación de contraseñas a través de correo o SMS.
3.2.1.4 Implementación de verificación de identidad utilizando OTP (One-Time Password).
3.2.2 Perfil de Usuario
3.2.2.1 Configuración de la información personal del usuario.
3.2.2.2 Desarrollo de la funcionalidad para visualizar la lista de pedidos realizados con detalles.
3.2.2.3 Integración de métodos de pago como WebPay, MercadoPago, o Stripe.
3.2.2.4 Implementación de la configuración para recibir notificaciones push, SMS, o correo.
3.3 Desarrollo de Módulos de Solicitud de Pedido | 5 |  |  | 50 | 50
3.3.1 Ubicación y Distribuidores
3.3.1.1 Implementación de la funcionalidad para capturar la ubicación actual del usuario y encontrar distribuidores cercanos (camiones distribuidores y puntos de venta).
3.3.1.2 Desarrollo de la lista de distribuidores disponibles en la zona con sus tarifas y tiempos estimados.
3.3.1.3 Creación de la funcionalidad para solicitar gas basándose en la última compra realizada por el usuario.
3.3.1.4 Implementación del sistema de seguimiento en tiempo real de los pedidos.
3.4 Desarrollo de Módulos de Distribuidor | 8 |  |  | 80 | 80
3.4.1 Registro y Autenticación de Distribuidores
3.4.1.1 Implementación del registro de distribuidores con campos específicos como patente del camión, licencia, foto de perfil, y detalles de contacto.
3.4.1.2 Desarrollo de la verificación de identidad y documentos para los distribuidores, incluyendo el envío de documentos para verificación por parte de la administración.
3.4.2 Perfil de Distribuidor
3.4.2.1 Configuración de la información del distribuidor, incluyendo detalles del vehículo, rutas preferidas, y tarifas.
3.4.2.2 Desarrollo de la lista de pedidos completados, ingresos, y calificaciones.
3.4.2.3 Implementación de la configuración de disponibilidad de los distribuidores (horarios de la distribuidora).
3.4.3 Gestión de Pedidos
3.4.3.1 Desarrollo de la recepción de solicitudes de pedidos con notificaciones para nuevos pedidos cercanos.
3.4.3.2 Implementación de la opción para que los distribuidores tomen o declinen pedidos con una estimación de ganancia.
3.4.3.3 Integración con Google Maps para calcular la mejor ruta al cliente.
3.5 Desarrollo de Módulos de Administración | 6 |  |  | 60 | 60
3.5.1 Gestión de Usuarios y Distribuidores
3.5.1.1 Desarrollo del dashboard de usuarios para visualizar estadísticas, perfiles, y gestión de usuarios.
3.5.1.2 Implementación del dashboard de distribuidores para verificación, suspensión y gestión de perfiles de distribuidores.
3.5.2 Gestión de Pedidos (Por Confirmar)
3.5.2.1 Creación de la funcionalidad para manejar quejas o problemas reportados por usuarios o distribuidores.
3.5.3 Análisis y Reportes (Por Confirmar)
3.5.3.1 Desarrollo de informes sobre uso de la aplicación, transacciones realizadas, tiempo medio de entrega, etc.
3.5.3.2 Implementación de reportes financieros con detalle de ingresos, comisiones, y pagos procesados.
3.6 Funcionalidades Generales | 8 |  |  | 80 | 80
3.6.1 Geolocalización y Mapas
3.6.1.1 Integración con Google Maps API para geolocalización, cálculo de rutas, y estimación de tiempos de llegada.
3.6.1.2 Implementación de Geofencing para crear áreas de operación específicas para los distribuidores y notificaciones automáticas cuando un usuario entra o sale de una zona específica.
3.6.2 Pasarelas de Pago
3.6.2.1 Integración de pasarelas de pago compatibles con WebPay
3.6.2.2 Desarrollo del manejo de errores para detección y gestión de transacciones fallidas, reembolsos, y retenciones.
3.6.3 Notificaciones
3.6.3.1 Implementación de notificaciones push para avisos de nuevos pedidos, actualizaciones de estado, ofertas, y promociones.
3.6.3.2 Creación de un sistema de mensajería interna para chat en tiempo real entre el usuario y el distribuidor.
3.6.4 Seguridad
3.6.4.1 Implementación de encriptación de datos para asegurar la transmisión de datos personales y financieros.
3.6.4.2 Desarrollo de Two-Factor Authentication (2FA) como opción para agregar una capa extra de seguridad al inicio de sesión.
| 42 Dias |  |  | 430Hrs | 430Hrs
Fase de Pruebas y QA |  | Jefe de Proyecto | Coordinador de proyecto | Desarrollador FullStack | Desarrollador FullStack
4.1 Pruebas de Funcionalidad | 2 |  |  | 20 | 20
4.1.1 Ejecución de pruebas de funcionalidad
4.1.2 Documentación interna de errores y corrección
4.2 Pruebas de Usabilidad | 1 |  |  | 10 | 10
4.2.1 Testeo interno por parte del equipo
4.2.2 Ajustes en base al feedback interno
4.3 Pruebas de Rendimiento y Seguridad | 2 |  |  | 20 | 20
4.3.1 Ejecución de pruebas de carga y estrés
4.3.2 Evaluación de seguridad
4.3.3 Corrección de problemas de rendimiento y seguridad
| 5 Dias |  |  | 50 Hrs | 50Hrs
Fase de implementación y cierre |  | Jefe de Proyecto | Coordinador de proyecto | Desarrollador FullStack | Desarrollador FullStack
5.1 Implementación en Entorno de Producción | 3 |  |  | 30 | 30
5.1.1 Preparación del entorno de producción
5.1.2 Despliegue de la aplicación en producción
5.1.3 Monitoreo y ajustes
5.2 Formación y Transferencia | 1 |  | 10 | 10
5.2.1 Capacitación al equipo de operación (si es necesario)
5.2.2 Entrega de documentación final interna
5.3 Cierre del Proyecto | 1 | 10 | 10
5.3.1 Revisión de hitos y cumplimiento de objetivos
5.3.2 Recopilación de lecciones aprendidas
5.3.3 Cierre administrativo y financiero interno
| 5 Dias | 10 | 20 | 40 | 30

## Costos Fases
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE PLANIFICACION | COSTO POR HORA
PM | Jefe de Proyecto | Patricio Suarez | 10227 | 50 | 511350 | ROL | NOMBRE | COSTO x HORA | Sueldo mes
CP | Coordinador de proyecto | Ignacio Cisternas | 10227 | 50 | 511350 | Jefe de Proyecto | Patricio Suarez | 10227 | 1800000
FS | Desarrollador Full Stack | Patricio Suarez | 9091 | 0 | 0 | Coordinador de proyecto | Ignacio Cisternas | 10227 | 1800000
FS | Desarrollador Full Stack | Ignacio Cisternas | 9091 | 0 | 0 | Desarrollador Full Stack | Patricio Suarez | 9091 | 1600000
| TOTAL FASE PLANIFICACION |  |  |  | 1022700 | Desarrollador Full Stack | Ignacio Cisternas | 9091 | 1600000
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE DISEÑO | COSTO HH POR ROL
PM | Jefe de Proyecto | Patricio Suarez | 10227 | 100 | 1022700 | Jefe de Proyecto | 17000
CP | Coordinador de proyecto | Ignacio Cisternas | 10227 | 100 | 1022700 | Coordinador de proyecto | 17000
FS | Desarrollador Full Stack | Patricio Suarez | 9091 | 0 | 0 | Desarrollador Full Stack | 11000
FS | Desarrollador Full Stack | Ignacio Cisternas | 9091 | 0 | 0 | Desarrollador Full Stack | 11000
| TOTAL FASE DISEÑO |  |  |  | 2045400 | TOTAL HH | 56000
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE DESARROLLO | COSTO POR FASE
PM | Jefe de Proyecto | Patricio Suarez | 10227 | 0 | 0 | Fase de Planificación | 1022700
CP | Coordinador de proyecto | Ignacio Cisternas | 10227 | 0 | 0 | Fase de Análisis y Diseño | 2045400
FS | Desarrollador Full Stack | Patricio Suarez | 9091 | 430 | 3909130 | Fase de Desarrollo | 7818260
FS | Desarrollador Full Stack | Ignacio Cisternas | 9091 | 430 | 3909130 | Fase de QA | 909100
| TOTAL FASE DESARROLLO |  |  |  | 7818260 | TOTAL HH FASES | 11795460
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE PRUEBAS QA | Margen | 60%
JP | Jefe de Proyecto | Patricio Suarez | 10227 | 0 | 0 | UTILIDAD | 7077276
AP | Coordinador de proyecto | Ignacio Cisternas | 10227 | 0 | 0 | PRECIO FINAL | 18872736
DBA | Desarrollador Full Stack | Patricio Suarez | 9091 | 50 | 454550
QA | Desarrollador Full Stack | Ignacio Cisternas | 9091 | 50 | 454550
| TOTAL FASE PRUEBAS QA |  |  |  | 909100
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE IMPLEMENTACION Y CIERRE
PM | Jefe de Proyecto | Patricio Suarez | 10227 | 10 | 102270
CP | Coordinador de proyecto | Ignacio Cisternas | 10227 | 20 | 204540
FS | Desarrollador Full Stack | Patricio Suarez | 9091 | 40 | 363640
FS | Desarrollador Full Stack | Ignacio Cisternas | 9091 | 30 | 272730
| TOTAL FASE IMPLEMENTACION |  |  |  | 943180