## Carta Gantt
Carta Gantt
Nombre Proyecto: | Gas Way
Nombre Participantes: | Patricio Suarez , Ignacio Cisternas
Fecha: | 22 de Agisto del 2024
Tarea | Tiempo
| Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8 | [6 empty] | Semana 9 | [6 empty] | Semana 10 | [6 empty] | Semana 11 | [6 empty] | Semana 12 | [6 empty] | Semana 13 | [6 empty] | Semana 14 | [6 empty] | Semana 15 | [6 empty] | Semana 16 | [6 empty] | Semana 17 |  |  |  |  | Semana 18
| Agosto | [15 empty] | Septiembre | [29 empty] | Octubre | [30 empty] | Noviembre | [29 empty] | Diciembre
Fase de Planificación | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1.1 Acta de Constitución de Proyecto
1.2 Aprobación del Acta
1.3 Definición de Requerimientos Generales
1.4 Organización del Equipo
Fase de Análisis y diseño
2.1 Captura de Requerimientos Específicos
2.2 Documento de Arquitectura de Software
2.3 Documento de Casos de Uso
2.4 Prototipos
2.5 Propuesta ERS
Fase de Desarrollo
3.1 Desarrollo del Backend y Base de Datos
3.2 Desarrollo de Módulos de Usuario
3.3 Desarrollo de Módulos de Solicitud de Pedido
3.4 Desarrollo de Módulos de Distribuidor
3.5 Desarrollo de Módulos de Administración
3.6 Funcionalidades Generales
Fase de Pruebas y QA
4.1 Pruebas de Funcionalidad
4.2 Pruebas de Usabilidad
4.3 Pruebas de Rendimiento y Seguridad
Fase de implementación y cierre
5.1 Implementación en Entorno de Producción
5.2 Formación y Transferencia
5.3 Cierre del Proyecto
Fase 3 ENTREGA FINAL
NOMBRE RECURSO | SIGLA | [6 empty] | ROL
| PM | [6 empty] | Jefe de Proyecto
| CP | [6 empty] | Coordinador de Proyecto
| FS | [6 empty] | Desarrollador Full Stack
| FS | [6 empty] | Desarrollador Full Stack